## 이력
TestCase 이력
< 팀 명>
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2017.06.04 | V0.1 | testcase 작성 및 일부 Test 완료 | 구보선
2017.06.05 | V0.2 | testcase 수정 및 일부 Test 완료 | 구보선

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 90
| Pass 수 | 23
| Fail 수 | 8
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| UC001 | TC-001 | 로그인 창이 정상적으로 출력되는지 확인 |  |  | 1. 실행을 누른다. | 로그인 창 출력. | Pass | 2017.06.04
|  | TC-002 | 학교 명 메뉴가 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 |  | 1. 학교 명 메뉴를 클릭한다. | 학교 명 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-003 | 로그인 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 | 데이터 베이스에 등록 된 로그인 정보. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 수강 과목 관리 화면 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-004 | 로그인 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 | 모두 빈칸 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 정보 에러 메시지창 출력. | pass | 2017.06.05
|  | TC-005 | 로그인 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 | 맞는 학번과 잘못된 비밀번호 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 정보 에러 메시지창 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-006 | 로그인 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 | 잘못된 학번과 비밀번호 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 정보 에러 메시지창 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-007 | 로그인 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 로그인 창 출력 | ID와 Password에 대응 되지 않는 학교 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 정보 에러 메시지창 출력. | Pass | 2017.06.05
| UC002 | TC-008 | 로그아웃 확인 창이 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강 과목 관리 화면 출력 |  | 1. 로그아웃을 클릭한다. | 로그아웃 확인창 출력. | Pass | 2017.06.04
|  | TC-009 | 로그아웃 기능이 정상적으로 동작하는지 확인. | 로그아웃 확인창 출력 |  | 1. 확인을 클릭한다. | 로그인 창 출력. | Pass | 2017.06.04
|  | TC-010 | 로그아웃 취소 기능이 정상적으로 동작하는지 확인. | 로그아웃 확인창 출력 |  | 1. 취소를 클릭한다. | 이전 화면 출력. | Pass | 2017.06.04
| UC003 | TC-011 | 수강과목 등록 창이 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강 과목 관리 화면 출력 |  | 1. "+"버튼을 클릭한다. | 수강과목 등록 창 출력.
|  | TC-012 | 수강 과목 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 등록 창 출력 |  | 1. 수강 과목 선택을 클릭한다. | 수강 과목 메뉴 출력.
|  | TC-013 | 강의 요일 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 등록 창 출력 |  | 1. 선택을 클릭한다. | 강의 요일 메뉴 출력.
|  | TC-014 | 강의 년도 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 등록 창 출력 |  | 1. 년도 선택을 클릭한다. | 강의 년도 메뉴 출력.
|  | TC-015 | 강의 학기 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 등록 창 출력 |  | 1. 학기 선택을 클릭한다. | 강의 학기 메뉴 출력.
|  | TC-016 | 분반 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 등록 창 출력 |  | 1. 분반 선택을 클릭한다. | 분반 메뉴 출력.
|  | TC-017 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 등록 창 출력 | 올바른 수강 과목 정보 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 등록 완료 메시지 창 출력.
|  | TC-018 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 등록 창 출력 | 빈 칸 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-019 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 등록 창 출력 | 과목명 메뉴 중, "수강 과목 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-020 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강 과목 등록 창 출력 | 강의 요일 메뉴 중, "선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-021 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 등록 창 출력 | 강의 년도 메뉴 중, "년도 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-022 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강 과목 등록 창 출력 | 강의 학기 메뉴 중, "학기 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-023 | 수강과목 등록 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강 과목 등록 창 출력 | 분반 메뉴 중, "분반 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
| UC004, UC005 | TC-024 | 수강과목 편집 및 삭제를 위한 메뉴 출력이 정상적으로 동작하는지 확인 | 수강 과목 등록 |  | 1. 편집 및 삭제 희망 과목 위치에서 마우스 우클릭을 한다. | "변경", "삭제"메뉴 출력 | fail | 2017.06.05 | #791
| UC004 | TC-025 | 수강과목 편집을 위한 창이 정상적으로 출력되는지 확인 | "변경", "삭제"메뉴 출력 |  | 1. "변경"메뉴를 클릭한다. | 수강과목 편집 창 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-026 | 강의 요일 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 편집 창 출력 |  | 1. 선택을 클릭한다. | 강의 요일 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-027 | 강의 년도 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 편집 창 출력 |  | 1. 년도 선택을 클릭한다. | 강의 년도 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-028 | 강의 학기 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 편집 창 출력 |  | 1. 학기 선택을 클릭한다. | 강의 학기 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-029 | 분반 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | 수강과목 편집 창 출력 |  | 1. 분반 선택을 클릭한다. | 분반 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-030 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 올바른 수강 과목 정보 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 편집 완료 메시지 창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-031 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 빈 칸 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-032 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 과목명 메뉴 중, "수강 과목 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-033 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 강의 요일 메뉴 중, "선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-034 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 강의 년도 메뉴 중, "년도 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-035 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 강의 학기 메뉴 중, "학기 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
|  | TC-036 | 수강과목 편집 기능이 정상적으로 동작하는 지 확인 | 수강과목 편집 창 출력 | 분반 메뉴 중, "분반 선택"과 나머지는 정보 입력. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록 확인을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력. | fail | 2017.06.05 | #791
| UC005 | TC-037 | 수강과목 삭제 기능이 정상적으로 동작하는지 확인. | "변경", "삭제"메뉴 출력 |  | 1. 삭제를 클릭한다. | 삭제 완료 메시지창 출력.
| UC006 | TC-038 | Todo항목 창이 정상적으로 출력 되는지 확인 | 수강 과목 등록 |  | 1. Todo항목을 추가할 과목을 클릭한다. | Todo항목 창 출력.
|  | TC-039 | Todo항목 등록 창이 정상적으로 출력되는지 확인 | Todo항목 창 출력 |  | 1. "+"버튼을 클릭한다. | Todo항목 등록 창 출력.
|  | TC-040 | 마감 기한 년도 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 년도를 클릭한다. | 년도 메뉴 출력.
|  | TC-041 | 마감 기한 월 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 월을 클릭한다. | 월 메뉴 출력.
|  | TC-042 | 마감 기한 일 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 일을 클릭한다. | 일 메뉴 출력.
|  | TC-043 | 마감 기한 "오전", "오후" 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 선택을 클릭한다. | "오전", "오후" 메뉴 출력.
|  | TC-044 | 마감 기한 시간 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 시간을 클릭한다. | 시간 메뉴 출력.
|  | TC-045 | 수강 과목 선택 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 수강 과목 선택을 클릭한다. | 수강 과목 선택 메뉴 출력.
|  | TC-046 | 완료여부 메뉴가 정상적으로 출력 되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 완료여부를 클릭한다. | 완료여부 메뉴 출력.
|  | TC-047 | 중요도 표시가 정상적으로 표시 되는지 확인. | Todo항목 등록 창 출력 |  | 1. 별모양 아이콘을 클릭한다. | 노란색 별 출력.
|  | TC-048 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 편집 Todo항목 정보 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 등록 완료 메시지창 출력.
|  | TC-049 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 빈 칸 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-050 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 년도 메뉴 중, "년도" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-051 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 월 메뉴 중, "월" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-052 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 일 메뉴 중, "일" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-053 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | "오전", "오후" 메뉴 중, "선택" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-054 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 시 메뉴 중, "시간" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-055 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 수강 과목 선택 메뉴 중, "수강과목선택" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-056 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 완료 여부 메뉴 중, "완료 여부" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-057 | Todo항목 등록 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 등록 창 출력 | 중요도 별을 선택하지 않음. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
| UC007, UC008 | TC-058 | Todo항목 편집 및 삭제를 위한 메뉴 출력이 정상적으로 작동 하는지 확인 | Todo항목 등록 |  | 1. 편집 및 삭제 희망 Todo항목위치에서 마우스 우클릭을 한다. | "변경", "삭제"메뉴 출력
| UC007 | TC-059 | Todo항목 편집 창이 정상적으로 출력되는지 확인 | "변경", "삭제"메뉴 출력 |  | 1. "변경"메뉴를 클릭한다. | Todo항목 편집 창 출력.
|  | TC-060 | 마감 기한 년도 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 년도를 클릭한다. | 년도 메뉴 출력.
|  | TC-061 | 마감 기한 월 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 월을 클릭한다. | 월 메뉴 출력.
|  | TC-062 | 마감 기한 일 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 일을 클릭한다. | 일 메뉴 출력.
|  | TC-063 | 마감 기한 "오전", "오후" 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 선택을 클릭한다. | "오전", "오후" 메뉴 출력.
|  | TC-064 | 마감 기한 시간 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 시간을 클릭한다. | 시간 메뉴 출력.
|  | TC-065 | 수강 과목 선택 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 수강 과목 선택을 클릭한다. | 수강 과목 선택 메뉴 출력.
|  | TC-066 | 완료여부 메뉴가 정상적으로 출력 되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 완료여부를 클릭한다. | 완료여부 메뉴 출력.
|  | TC-067 | 중요도 표시가 정상적으로 표시 되는지 확인. | Todo항목 편집 창 출력 |  | 1. 별모양 아이콘을 클릭한다. | 노란색 별 출력.
|  | TC-068 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 편집 Todo항목 정보 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 등록 완료 메시지창 출력.
|  | TC-069 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 빈 칸 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-070 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 년도 메뉴 중, "년도" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-071 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 월 메뉴 중, "월" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-072 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 일 메뉴 중, "일" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-073 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | "오전", "오후" 메뉴 중, "선택" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-074 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 시 메뉴 중, "시간" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-075 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 수강 과목 선택 메뉴 중, "수강과목선택" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-076 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 완료 여부 메뉴 중, "완료 여부" 선택 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
|  | TC-077 | Todo항목 편집 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | Todo항목 편집 창 출력 | 중요도 별을 선택하지 않음. | 1. 입력값을 넣는다. 2. 등록을 클릭한다. | 정보 입력 에러 메시지창 출력.
| UC009 | TC-078 | 수강 과목 정렬 메뉴가 정상적으로 출력되는지 확인 | 수강 과목 관리 화면 출력. |  | 1. "사전식순", "요일순" 메뉴를 클릭한다. | "사전식순", "요일순" 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-079 | 요일순 정렬 기능이 정상적으로 동작하는지 확인. | "사전식순", "요일순" 메뉴 출력. |  | 1. "요일순"을 클릭한다. | 요일순으로 정렬된 과목 목록. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-080 | 요일순 정렬 기능이 정상적으로 동작하는지 확인. | "사전식순", "요일순" 메뉴 출력. |  | 1. "사전식순"을 클릭한다. | 사전식으로 정렬된 과목 목록. | Pass | 2017.06.05
| UC008 | TC-081 | Todo항목 삭제 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | "변경", "삭제"메뉴 출력 |  | 1. "삭제"를 클릭한다. | 삭제 완료 메시지창 출력.
| UC010 | TC-082 | Todo항목 정렬을 위한 메뉴 출력이 정상적으로 동작하는지 확인. | Todo항목 창 출력 |  | 1. 정렬 메뉴를 클릭한다. | 정렬 목록 메뉴 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-083 | Todo항목 등록 날짜 순으로 정렬하는 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 정렬 목록 메뉴 출력 |  | 1. "등록 날짜"을 클릭한다. | Todo항목들이 등록된 날짜 순으로 정렬된 화면 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-084 | Todo항목 마감일 순으로 정렬하는 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 정렬 목록 메뉴 출력 |  | 1. "마감일"을 클릭한다. | Todo항목들이 마감일 순으로 정렬된 화면 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-085 | Todo항목 실제 마감일 순으로 정렬하는 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 정렬 목록 메뉴 출력 |  | 1. "실제 마감일"을 클릭한다. | Todo항목들이 실제 마감일 순으로 정렬된 화면 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-086 | Todo항목을 완료 여부 순으로 정렬하는 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 정렬 목록 메뉴 출력 |  | 1. "완료 여부"을 클릭한다. | Todo항목들이 완료 여부 순으로 정렬된 화면 출력. | Pass | 2017.06.05
|  | TC-087 | Todo항목을 중요도 순으로 정렬하는 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 | 정렬 목록 메뉴 출력 |  | 1."중요도"를 클릭한다. | Todo항목들이 중요도 순으로 정렬된 화면 출력 | Pass | 2017.06.05
| UC011 | TC-088 | 알림 창이 정상적으로 출력 되는지 확인 | 메인 프레임 출력 |  | 1. 알림 아이콘을 클릭한다. | 알림 창 출력.
|  | TC-089 | 마감 기한에 대한 알림이 정상적으로 출력되는지 확인 | 메인 프레임 출력 | 마감 기한이 ()인 Todo항목 | 1. 알림 아이콘을 클릭한다. | 알림 창 안에 입력값에 해당하는 항목 출력
|  | TC-090 | 연동 기능이 정상적으로 작동하는지 확인 | 메인 프레임 출력 | 연동된 홈페이지로부터 새로 추가 된 항목 | 1. 알림 아이콘을 클릭한다. | 알림 창 안에 입력값에 해당하는 항목 출력